Справка

об итогах реализации в 2011 году на территории Энгельсского муниципального района проекта модернизации системы общего образования на 2011-2013 годы

Реализация проекта модернизации системы общего образования проводилась в рамках Соглашения, подписанного между администрацией Энгельсского муниципального района  и министерством образования Саратовской области от 14.07.2011 года №38 и Комплекса мер  по реализации проекта модернизации общего образования в Энгельсском муниципальном районе на 2011 год.

Размер субсидии из федерального бюджета для Энгельсского муниципального района в 2011 году составил  39537,9 тыс. руб.

Повышение заработной платы учителей

На начало реализации проекта   средний размер заработной платы учителя составлял 14,5 тыс. руб.  В соответствии с принятыми областными законодательными актами фонд заработной платы в школах на эти цели увеличен на 13,6 млн. руб., включая увеличение стоимости 1 часа работы учителя начальных классов, оплату 3-х часов внеурочной деятельности  и введение 3-его часа физкультуры.

Средняя заработная плата учителей на конец 2011 года, с учетом вознаграждения за классное руководство, составила:

|  | Сентябрь (руб.) | Октябрь (руб.) | Ноябрь (руб.) | Декабрь (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год | 13879,93 | 13821,52 | 13829,02 | 14714,37 |
| 2011 год | 16972,00 | 18617,60 | 18333,38 | 17086,95 |

Средняя заработная плата на декабрь месяц  превысила  17,7 тыс. руб., что на 26% больше чем в аналогичном периоде 2010 года и составляет 115 % от средней по экономике по региону за I квартал текущего года. (Планируемый показатель – 104 %). Обязательство, взятое муниципалитетом  по повышению зарплаты учителей, выполнено.

Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Энгельсского муниципального района введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. По новым стандартам обучаются 2737 первоклассников (100%) и 290 (11,4%) второклассников, что составляет 30% от общего количества обучающихся первой ступени обучения, что соответствует обязательствам, взятым на себя Энгельсским муниципальным районом.

Подготовлены необходимые локальные акты, внесены изменения в уставы школ. Более 285 учителей начальных классов и руководителей школ прошли необходимую курсовую подготовку на базе СарИПКиПРО. Основные образовательные программы начального общего образования общеобразовательных учреждений прошли экспертизу на заседании экспертного совета комитета по образованию и молодежной политики. Библиотеки всех общеобразовательных учреждений укомплектованы учебно-методическими комплектами. Обеспечение обучающихся 1-х классов учебниками в рамках ФГОС составляет 100%.

В течение 2011 года была реализована система методического сопровождения введения ФГОС. Организовано участие в региональных семинарах по введению ФГОС 59 руководителей школ района. Проведены:

-методический совет при комитете по образованию и молодежной политике  по теме: «Система оценки достижений обучающихся в рамках введения ФГОС»,

-цикл  методических семинаров для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе: «Нормативные документы сопровождающие и обеспечивающие введение ФГОС НОО»;  «Методические рекомендации по созданию условий для перехода ОУ на работу по ФГОС второго поколения»; «Методические рекомендации по совершенствованию образовательных программ» и др.

Созданы консультативные пункты  по введению ФГОС НОО  на базе  пилотных школ: МОУ СОШ №1, 15, Гимназии №8, п.Бурный (Приказ от 14.09.2011 г. № 1497 «О методической сети»). Проведено более 300 консультаций.

Специалистами Центра психолого-медико-педагогического сопровождения «Позитив» разработаны  программы и информационно-методический инструментарий психологического сопровождения ФГОС НОО.  В рамках реализации модели «каскадного» обучения педагогов 21- 23 сентября 2011 г. состоялся трехдневный семинар «Обучение алгоритму проведения мониторинга  сформированности универсальных учебных действий  у первоклассников».

С целью  обеспечения доступности общего образования продолжена работа 15 ресурсных центров и 2-х базовых школ. Обеспечен подвоз обучающихся сельских школ:  22 общеобразовательных учреждения  осуществляют подвоз в школы 818 обучающихся из отдаленных сел. Задействованы  30 единиц автотранспорта (24 автобуса, 6 Газелей).  Обеспечены необходимые условия безопасности перевозок. Все транспортные средства оснащены навигационной системой ГЛОНАСС.

В рамках проекта существенно усовершенствована материально-техническая база общеобразовательных учреждений.

В 59 общеобразовательных учреждений произведена поставка:

-1314 комплектов росто-возрасной мебели для первоклассников.

-116 автоматизированных рабочих мест для учителей 1-х классов (100%);

-учебное и лабораторное оборудование, раздаточный  материал по математике, русскому и иностранному языкам, чтению, естествознанию в школы №1, 9, 18, 30, 32, 33, п.Новопушкинское, с.Узморье, НОШ №29, НШ/ДС №1;

-5 комплектов коррекционно-развивающего оборудования в МОУ НОШ №29, МОУ 31, п.им. К. Маркса, с. Красный  Яр (100% школ, реализующих специальные коррекционные образовательные программы), а также в СОШ №12, реализующую принципы инклюзивного образования и обеспечивающую работу центра дистанционного обучения детей-инвалидов.

Одним из направлений реализации проекта является модернизация технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений. Комплекты технологического оборудования для пищеблоков поставлены в 7 общеобразовательных учреждений района (№1, 4, 19, 30, 32, 33, 31, кадетская школа «Патриот»). Кроме того, вследствие возникшей  в результате конкурсных мероприятий экономии, дополнительно произведена поставка различного технологического оборудования пищеблоков  для 29 школ.

Организована работа по проведению аттестации педагогических работников общеобразовательных учреждений. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности составляет 8,3% (по плану – 13,4 %). Отклонение от планового показателя связано с изменениями, внесенными в приказ МО Саратовской области от 27.01.2011 № 155 в части аттестации руководителей ОУ и письмом МО РФ  от 15.08.2011 № 03-515/59 «Дополнительные разъяснения к новому порядку аттестации педагогических работников». Потребность в аттестации учителей удовлетворена полностью.

Реализован в полном объеме план повышения квалификации педагогических работников на 2011-2012 учебный год. Прошли курсовую подготовку в 2011 году на основании приказа Министерства образования Саратовской области № 2996 от 13.10.2011 года «О повышении квалификации и профессиональной переподготовке в рамках реализации проекта модернизации системы общего образования в 2011 году» - 285 человек (приказ КОМП № 1797од от 21.10.2011г.) 118 человек прошли обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по инновационным формам  увеличилась с 10% до 30%.

Состоялось  12 занятий  школы молодого директора  для вновь назначенных руководителей с охватом 12 чел.

В рамках реализации программы комитета по образованию и молодежной политике АЭМР «Кадровый резерв на 2009-2011 годы» было проведено 6 занятий с охватом 25 чел. Это способствовало улучшению подбора и расстановки кадров, стимулированию роста их квалификации, обеспечению стабильности и повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.

С целью непрерывного обучения  и совершенствования  профессионализма педагогических кадров, создания методического пространства, диссеминации инновационного опыта педагогов на основании приказа КОМП «О методической сети» № 1479 од от 14.09.11г. функционирует:

-11 школ молодого учителя для различных категорий учителей с охватом 110 чел.

-17 школ по методической работе для различных категорий учителей с охватом 1200 чел.

Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления показал, что доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или  профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей составляет 82%, что соответствует плановому показателю.

В 2011 году в Энгельсском муниципальном районе была продолжена работа по развитию системы дистанционного обучения.

Успешно функционирует центр дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МОУ СОШ №12. Качество знаний обучающихся по итогам 2010-2011 учебного года  составило 63%. В текущем учебном году в центре  обучаются 33 ребенка-инвалида.

В 2011 году в районе функционирует 6 базовых школ по внедрению информационных технологий в образовательный процесс: МОУ «Гимназия №8»,  МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №33», МОУ «СОШ с. Красный Яр», МОУ «СОШ п. Пробуждение», МОУ «СОШ п. Бурный».

На базе МОУ СОШ №9», МОУ «СОШ №24», МОУ «СОШ №32», МОУ «СОШ п. Пробуждение» открыты региональные экспериментальные площадки по проблеме «Профильное обучение школьников в дистанционной форме».

Созданы и работают  муниципальные опытно-экспериментальные площадки по внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс:

-на базе МОУ «СОШ №4» по теме: Апробация интерактивного учебника «Азы информатики»,

-на базе МОУ «Кадетская школа «Патриот» по теме: «Формирование ИКТ-компетенций участников образовательного процесса школы с применением технологий дистанционного обучения».

В ноябре 2011 года 41 педагог из 6 школ прошли обучение по теме: «Методика разработки и создания курсов дистанционного обучения школьников» специалистами ГАО ДПО «СарИПКиПРО».

В октябре - ноябре 2011 года состоялся муниципальный конкурс «Дистанционный учитель». В конкурсе приняли участие 7 педагогов из 4 общеобразовательных учреждений (СОШ № 20, 24, 32, Кадетская школа «Патриот»).

С целью  обеспечения условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства и состояния здоровья разработана  модель и ведется подготовка пакета нормативно-правовых документов по организации деятельности центра дистанционного обучения  на базе МОУ СОШ №32 для обучающихся 10 сельских школ. Произведена поставка необходимого оборудования, в том числе:

- 20 рабочих мест учеников (для 10  сельских школ: СОШ с.Шумейка, с.Красный Яр, с. Генеральское, п.Пробуждение, п.Коминтерн, ООШ с.Подстепное, с.Ленинское, п. Прибрежный, с.Безымянка, п.Анисовкий ));

- 5 рабочих мест учителей и сервер (МОУ «СОШ № 32»).

Мониторинг реализации данного направления реализации проекта показал, что доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений составляет 13% (план - 6 %).

Для достижения показателя по динамике снижения потребления топливно энергетических ресурсов проведено энергетическое обследование с оформлением энергетических паспортов 30 общеобразовательных учреждений (вместо 18 запланированных) на сумму 915,5 тыс. руб.

Кроме того, в 2011 году проведен ремонт окон в общеобразовательных учреждениях на сумму 886,7 тыс. руб.

В 37 школах введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования тепловой энергии.

В результате реализации мер по энергосбережению в  2011 году удалость сократить затраты на все виды ТЭР более, чем на 20 млн.  руб.

Обеспечено регулярное освещение хода реализации проекта в местных средствах массовой информации:

- в газете «Наше слово» - 6 публикаций (июнь-декабрь 2011 года):

  - в еженедельной рубрике «Школьный сентябрь» - 4 публикации;

  - в статье «Муниципальная система образования: достижения и перспективы»- 26.08.2011 г.;

  - в интервью председателя комитета по образованию и молодежной политике Р.И.Косенко «Образование: куда идем»–15.07.2011 года;

- по Энгельсскому радио:

- еженедельная рубрика «Школьный сентябрь» - в сентябре 2011 года;

- 5 информаций на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района и на официальном сайте комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района под баннером «Модернизация общего образования».

В 2012 году в рамках проекта модернизации общего образования Энгельсскому   муниципальному району предусмотрено 121306,9 тыс. рублей, что втрое превышает           объемы 2011 года.

Приоритеты по их расходованию:

-создание условий обучения, соответствующих лицензионным требованиям, требованиям федерального государственного образовательного стандарта на средней и старшей ступенях обучения:

- Приобретение современного оборудования в учебные кабинеты на общую сумму 27742, 0 тыс. руб.:

- лингофонные кабинеты (в 8 школ);

- кабинеты физики (в 8 городских и 8 сельских школ);

- кабинеты химии (в 8 городских школ и 9 сельских школ);

- кабинеты биологии (в 9 городских школ и 9 сельских школ);

- кабинеты географии (в 7 школ).

Реализация данного направления позволит долю обучающихся на профильном уровне, для которых созданы современные условия обучения,   довести до 100%.

- На приобретение компьютерного  оборудования для компьютерных классов 16 школ  района предлагается направить  4275,0  тыс. руб.  Это позволит полностью исполнить предписания органов Роспотребнадзора  по приведению кабинетов информатики в соответствие с установленными требованиями.

Кроме того, кабинеты, в которые будет производиться поставка лабораторного оборудования,  планируется укомплектовать автоматизированными рабочими местами учителей (комплект компьютерной техники, мультимедийная приставка, документ-камера и маркерная доска) на сумму 2640,0 тыс. руб. и  школьной росто-возрастной мебелью (1920 комплектов на сумму 3640,0 тыс. руб.).

При распределении оборудования по школам учитывалось количество обучающихся на второй и третьей ступени обучения, наличие профильного обучения, выбор выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ.

Всего на учебное оборудование планируется направить 38512,0 тыс. руб.

2. С целью создания здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях планируется:

- Продолжить модернизацию технологического оборудования пищеблоков в 11 школах района на сумму 13000,0 тыс. руб.

- приобретение комплектов спортивного оборудования для спортивных  залов (в 23 школы - 8 городских и 15 сельских,  на сумму  5980,0 тыс. руб.)

Третье направление.  На повышение квалификации учителей, руководителей общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС планируется  направить 2000,0 тыс. руб. ( в том числе: учителей начальных классов – 152 чел., учителей-предметников – 308 чел., специалистов курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 62 чел., руководителей – 43 чел.).

306,8 тыс. руб. планируется направить на закупку учебников курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 2360 четвероклассников.

Второй год реализации проекта позволяет направлять не более 25%  выделенных средств на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений. По Энгельсскому району эта сумма составляет 30317,0  тыс. руб., что позволит в 31 учреждении провести ремонт кровли, отопительной, канализационной систем и водоснабжения. Закрыть такую давнюю  проблему, как устройство теплых туалетов в 5-ти сельских школах.  А также провести реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы на пищеблоках школы №4, с. Ленинское.

Кроме того, планируется завершить проведение энергоаудита в сельских школах  и начать реализацию  конкретных мероприятий по энергосбережению, в первую очередь по замене ветхих окон. На данные цели планируется направить  31191 тыс. руб.