Справка

о ходе реализации в МБОУ «ООШ № 14» проекта «Модернизация общего образования» в 2011-2012 уч. году

В МБОУ «ООШ № 14» в 2011-12 уч году в рамках проекта «Модернизация общего образования» решались основные  задачи проекта:

-повышение заработной платы учителей до средней заработной платы по экономике в Саратовской области;

-приведение материально-технической базы  учреждения в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

-повышение квалификации педагогов и администрации школы.

Проект модернизации общего образования способствовал также дальнейшему комплектованию школьной библиотеки.

Приоритетное направление реализации проекта в школе  – это создание современной образовательной среды  начальной школы. Проведено:

- 100 % укомплектование кабинета для занятий первоклассников росто-возрастной мебелью (13 комплектов на сумму 25,45 тыс.руб.);

-оснащение современным оборудованием рабочего места учителя 1 класса (компьютер, интерактивная приставка)  на сумму  195,45 тыс. руб.;

-модернизация технологического оборудования пищеблока – мармит на сумму 30,98 тыс. руб.;

- энергетическое обследования школы  (23 тыс.руб.).

Организовано повышение квалификации учителей и администрация  учреждения.

Контроль за реализацией проекта осуществляется через показатели результативности:

- соотношение средней заработной платы учителей школы к средней заработной плате работников в целом по экономике Саратовской области

-доля школьников, обучающихся по ФГОС - 100% первоклассников,

-доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации– 67 %, 100% учителей 1 классов;

-динамика  потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

В настоящее время разработан комплекс мер  по реализации проекта модернизации общего образования. Для достижения показателя по динамике снижения потребления топливно-энергетических ресурсов проведено  энергетическое обследование с оформлением  энергетического паспорта, плана по энергосбережению.

Закупка оборудования  в рамках проекта проведена министерством образования Саратовской области.

В школе проведена информационная компания,  задача которой - довести до каждого участника образовательного процесса ход реализации проекта.  Задействованы  возможности  Интернет-сайта.